附件

重点任务分工

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定儿童康复救助制度和配套政策措施。 | 省残联 | 省民政厅、省教育厅、省财政厅、省卫生计生委、省人力资源社会保障厅、省工商局、省扶贫办，市、县人民政府 | 2018年12月 |
| 2 | 制定康复机构设置规划，将康复机构设置纳入基本公共服务体系规划。制定政策措施支持举办公益性康复机构，支持社会力量投资建设康复机构，鼓励多种形式举办康复机构。加强康复人才培训培养。不断提高康复服务从业人员能力素质。 | 省残联 | 省民政厅、省教育厅、省卫生计生委、省人力资源社会保障厅、省工商局、省扶贫办，市、县人民政府 | 2019年12月 |
| 3 | 完善残疾儿童康复机构管理政策，加强康复机构综合监管，确保残疾儿童人身安全。 | 省民政厅 | 省教育厅、省卫生计生委、省工商局、省残联，市、县人民政府 | 2019年12月 |
| 4 | 大力开展政策宣传解读，帮助残疾儿童监护人准确知晓救助政策，了解基本申请程序和要求。 | 省残联 | 省民政厅、省教育厅、省卫生计生委、省人力资源社会保障厅、省工商局、省扶贫办，市、县人民政府 | 2019年12月 |